БЕКІТЕМІН

Шал ақын ауданы

әкімінің орынбасары

_______________ Н.А. Набиев

2025-2026 жылға арналған" Мектепке жол " жалпы республикалық қайырымдылық акциясын ұйымдастыру және өткізу туралы аудандық іс-шаралар

ЖОСПАРЫ

| № | Іс-шаралардың мазмұнысы | Аяқтау нысаны | Орындалу мерзімі | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ұйымдастыру-қоғамдық бағыты |  |  |  |  |
|  | «Мектепке жол» акциясын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі аудандық іс-шаралар жоспарын дайындап бекіту. | жоспарлар | 2025 жылғы 28-31 шілде | Аудандық әкімдіктер, білім бөлімі |
|  | Бұйрықты дайындау және осы акцияны өткізу туралы ақпаратты ұсыну бойынша есеп беру нысандарымен білім беру мекемелеріне жеткізу. | бұйрық | 2025 жылғы 28-31 шілде | Білім бөлімі |
|  | Мектепке бармайтын балаларды анықтау мақсатында білім алушылардың жаңа жиынтығын ескере отырып, мектептердің әлеуметтік паспортын, көмекке мұқтаж балалардың деректер банкін қалыптастыру | деректер банкі | 5 тамыз 2025 жыл | Білім бөлімі |
|  | Көмекке мұқтаж мектепке бармайтын балалар қорын қалыптастыру үшін тұрғынжайда, пәтерлерде, саяжайларда, фермерлық шаруашылықтарда тексеріс жүргізу. | деректер банкі | 2025 жылғы тамыз, қыркүйек | ІІД (келісім бойынша), білім бөлімі, селолық округ әімдігі |
|  | Орынсыз себеппен мектепке бармайтын балаларды анықтау үшін «Қамтылу», «Түнгі қаладағы балалар», (қоғамдық жерлерде, компьютерлік клубтарда) рейдтер ұйымдастырып жүргізу. | ҚР БҒМ ақпарат | 2025 жылғы 30 қыркүйек-ке дейін | ІІД (келісім бойынша), білім бөлімі, селолық округ әімдігі, мектептер |
|  | «Бақытты балалық шақ мекені», «Ауыл балаларына мектепке сыйлық»», «Баланы мектепке жинаймыз» қайырымдылық акцияларды ұйымдастыру. | Сайтқа ақпарат | Әр аптада | ІІД (келісім бойынша), білім бөлімі, селолық округ әімдігі, мектептер |
|  | Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған аз қамтылған отбасының балаларына мектепке дайындау үшін материалдық көмек көрсету. | Сайтқа ақпарат | Акция барысында | Білім бөлімі,селолық округ әкімдігі, мектептер |
|  | «Бірінші сыныпқа – бірінші рет», «Бірінші сынып оқушысына – сыйлық» және т.б. бірінші сынып оқушыларын құттықтау шаралары. | сайтқа ақпарат | 2025 жылғы 1 қыркүйек | Білім бөлімі, селолық округ әкімдігі, мектептер |
|  | Мектеп өнімдерінің бағаларына мониторинг, оның ішінде мектеп формасы, спорт формасы, аяқ киім, кеңсе қажеттіліктеріне жүргізу. | ақпарат | Акция барысында | Білім бөлімі, селолық округ әкімдігі, мектептер |
|  | Азаматтардың өтінішіне жедел қарап, шара қабылдау үшін «Жылдам желі», «Сенім» телефоны, қоғамдық қабылдаулар жұмысын қамтамасыз ету. | Сайтқа ақпарат | 2025 жылғы 30 шілдесінен бастап | Білім бөлімі, селолық округ әкімдігі, мектептер |
|  | Атаулы көмек көрсету үшін мектепке дайындық кезінде қолдауды қажет ететін оқушыларға мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, бизнес-құрылымдардың қамқорлығын бекіту. | тізім | 2025 жылғы 9 тамызына дейін | Білім бөлімі, селолық округ әкімдігі, мектептер |
|  | Төмен бағамен мектеп тауарларын сату үшін кәсіпкерлердің қатысуымен мектеп жәрмеңкелерін ұйымдастыру | Мектеп жәрмеңкесі | 2025 жылғы 20-30 тамыз | Кәсіпкерлік бөлімі, ауыл шаруашылығы және ветеринария (келісім бойынша),білім бөлімі, селолық округтар әкімдігі, мектеп-тер, кәсіпкерлік палатасы (келісім бойынша) |
|  | Аудандық білім беру ұйымдарында Білім күніне арналған мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру | сайтқа ақпарат | 2025 жылғы 1 қыркүйек | Білім бөлімі, селолық округ әкімдігі, мектептер |
|  | Ақыл-ой және дене мүмкіндігі шектеулі білім беру мекемелерімен қамтылмаған балалар мен жасөспірімдер үшін Білім күніне арналған мерекелік іс-шараларды ұйымдастыру. | сайтқа ақпарат | 2025 жылғы 1 қыркүйек | Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметік бағдарламалар басқармасы |
|  | «Мектепке жол» акциясы шеңберінде балаларға қайырымдылық көмек көрсеткен меценаттарға, демеушілерге салтанатты жағдайда құттықтауды ұйымдастыру. | меценаттарды, демеушілерді көтермелеу | 2025 жылғы қазан | Білім бөлімі, селолық округ әкімдігі, мектептер, қоғамдық қорлар (келісім бойынша) |
| II. Ақпараттық – насихаттау бағыты (PR – акция науқаны) |  |  |  |  |
| 1. | Қоғамдық орындарда орналастыру үшін білім беру ұйымдарына логотипті жіберу | Парақшалар, Хабарландырулар, баннерлер | 2025 жылғы 28-31 шілде | Білім бөлімі Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
| 2. | Облыстық және жергілікті БАҚ та сюжеттердің, баспа мақалалардың, сұхбаттардың жариялануын қамтамасыз ету | Мақалалар, жарияланымдар, сұхбат | Акция барысында | Ішкі саясат бөлімі |
| 3. | Осы акцияға қатысу туралы шақыртумен ұйымдарға, бизнес құрылымдарға, ҮЕҰ өтініш жолдау. | өтініш | 2025 жылғы 1 тамызға дейін | Білім бөлімінің селолық округ әкімдігі, кәсіпкерлік бөлімі, ауыл шаруашылығы және ветеринария, Кәсіпкерлік палатасы (келісім бойынша), қоғамдық қорлар (келісім бойынша) |

Басшы ББ                                                                                                                            Б.Ахмадиқызы